## Cálculos
|  | Período 1 |  |  | Período 2 |  |  | Período 3 |  |  | Período 4 |  |  | Período 5 |  |  | Período 6 |  |  | Período 7 |  |  | Total
Actividad | Estimación | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Diseño de la base de datos (Matías Lizarraga) | 12 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | [15 empty] | 12 | 12 | 6
Implementación DER (Pablo Lopez) | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
Administración índices (Pablo Lopez) | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Tipo de documento (Pablo Lopez) | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
Integración ABM Tipo de documento con Web | 2 |  |  |  | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Profesores (Pablo Lopez) | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | [15 empty] | 3 | 3 | 3
Integración ABM Profesores con Web | 2 |  |  |  | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Cursada (Pablo Lopez) | 3 |  |  |  | 3 | 1.5 | 3 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | [9 empty] | 3 | 3 | 4
Integración ABM Cursada con Web | 2 |  |  |  | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Carrera (Pablo Lopez) | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 | [12 empty] | 6 | 6 | 6
Integración ABM Carrera con Web | 4 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Materia (Pablo Lopez) | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | 3 | 3 | 3
Integración ABM Materia con Web | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Area (Pablo Lopez) | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
Integración ABM Area con Web | 2 |  |  |  | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Usuario (Pablo Lopez) | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | [15 empty] | 4 | 4 | 4
Integración ABM Usuario con Web | 2 |  |  |  | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Permiso (Pablo Lopez) | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | [15 empty] | 3 | 3 | 3
Integración ABM Permiso con Web | 1 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
Desarrollar ABM Turno (Pablo Lopez) | 6 | [6 empty] | 6 | 6 | 6 | [12 empty] | 6 | 6 | 6
Integración ABM Turno con Web | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Alumno (Matías Lizarraga) | 6 |  |  |  | 6 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | [12 empty] | 6 | 6 | 6
Integración ABM Alumno con Web | 2 |  |  |  | 2 | [17 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Examen (Matías Lizarraga) | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Examen Manual (Pablo Lopez) | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Examen Simulado (Pablo Lopez) | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Examen Imágenes (Pablo Lopez) | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
Integración ABM Examen con Web | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Nota (Matías Lizarraga) | 6 | [6 empty] | 6 | 6 | 4 | [12 empty] | 6 | 6 | 4
Integración ABM Nota con Web | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Pregunta (Matías Lizarraga) | 6 | [6 empty] | 6 | 6 | 4 | [12 empty] | 6 | 6 | 4
Desarrollar ABM Pregunta Multiple Choice (Matías Lizarraga) | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2
Desarrollar ABM Pregunta Verdadero o Falso (Matías Lizarraga) | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 3 | [12 empty] | 4 | 4 | 3
Integración ABM Pregunta con Web | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas (Matías Lizarraga) | 6 | [9 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas de Aprobación (Pablo Lopez) | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas de Faltas (Matías Lizarraga) | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Integración ABM Estadísticas con Web | 4 | [12 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de login (Martin Bombara) | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 4 | 4 | [12 empty] | 16 | 4 | 4
Desarrollo vista de agregado de preguntas | 16 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [14 empty] | 8 | 0 | 0
Vista de Administradores | 16 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Vista generación de exámen | 16 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Vista notas exámenes | 16 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Desarrollar vista de examen | 16 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 | [11 empty] | 16 | 0 | 0
Desarrollo vista de decisión de creacion de examen | 4 | [9 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen manual | 8 | [9 empty] | 4 |  |  | 4 | [8 empty] | 8 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen simulado | 4 | [12 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen manual multiple (Varios examenes) | 4 | [12 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de mantenimiento de examen por alumno | 10 | [15 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 | 0 | 0
Desarrollo vista de confirmación de registro para alumnos | 6 | [15 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 6 | 0 | 0
Desarrollo vista agregado de carreras | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista agregado de sedes | 4 | [18 empty] | 4 |  |  | 4 | 0 | 0
Testing vistas responsive en dispositivos mobiles | 8 | [18 empty] | 8 |  |  | 8 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0 | 0
| parciales | 6 | 6 | 3 | 63 | 23.5 | 22 | 73 | 40 | 35 | 31 | 1.5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 230 | 71 | 61
| acumulados | 6 | 6 | 3 | 69 | 29.5 | 25 | 142 | 69.5 | 60 | 173 | 71 | 61 | 198 | 71 | 61 | 210 | 71 | 61 | 230 | 71 | 61
BAC | 278
regla de avance | 50/50
Estoy al final del período 4 | [12 empty] | PV | EV | AC
PV | 173 |  | SV | -102 | EV-PV | desvío calendario | [5 empty] | P1 | 6 | 6 | 3
EV | 71 |  | CV | 10 | EV-AC | desvío costos | [5 empty] | P2 | 69 | 29.5 | 25
AC | 61 |  | SPI | 0.4104 | EV/PV | lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar | [5 empty] | P3 | 142 | 69.5 | 60
|  |  | CPI | 1.1639 | EV/AC | lo que gané frente a lo que gasté | [5 empty] | P4 | 173 | 71 | 61
|  |  | ETC | 207 | BAC-EV | si se respeta el presupuesto |  |  | lo que falta para completar |  |  | P5 | 198 | 71 | 61
|  |  | ETC | 433.3408 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento |  |  | lo que falta para completar |  |  | P6 | 210 | 71 | 61
|  |  | EAC | 268 | AC+(BAC-EV) | si se respeta el presupuesto |  |  | lo que va a costar |  |  | P7 | 230 | 71 | 61
|  |  | EAC | 238.8451 | BAC/CPI | si se mantiene el rendimiento |  |  | lo que va a costar
|  |  | EAC | 494.3408 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento desde el costo |  |  | lo que va a costar
|  |  | TCPI | 0.95392 | (BAC-EV)/(BAC-AC) | lo que debería rendir cada peso

## Informe
Informe de Avance
Proyecto | Campus Royal Academy
Fecha | 2019-10-18
PM | Pablo López
Análisis:
Informe de Avance
Indicadores |  | Fórmula | Análisis/Descripción
BAC | 278
PV | 173 |  | Planned Value
AC | 71 |  | Actual Cost
EV | 61 |  | Earned Value
SV | -102 | EV-PV
CV | 10 | EV-AC
SPI | 0.4104 | EV/PV
CPI | 1.1639 | EV/AC
ETC | 207 | BAC-EV | Lo que falta para terminar el proyecto según lo presupuestado
ETC | 433.3408 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | Lo que falta para terminar el proyecto si seguimos así
EAC | 268 | AC+(BAC-EV) | Lo que va a costar el proyecto según lo presupuestado
EAC | 238.8451 | BAC/CPI | Lo que va a costar el proyecto si seguimos de esta manera
EAC | 494.3408 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | Lo que va a costar el proyecto si mantenemos el rendimiento del costo
TCPI | 0.95392 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis:
Firma