## Cálculos
|  | Período 1 |  |  | Período 2 |  |  | Período 3 |  |  | Período 4 |  |  | Período 5 |  |  | Período 6 |  |  | Período 7 |  |  | Total
Actividad | Estimación | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Diseño de la base de datos (Matías Lizarraga) | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | [15 empty] | 8 | 8 | 4
Implementación DER (Pablo Lopez) | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
Administración índices (Pablo Lopez) | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Alumnos (Matías Lizarraga) | 6 |  |  |  | 6 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | [12 empty] | 6 | 6 | 6
Intregración ABM alumnos con Web | 4 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Carreras (Pablo Lopez) | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 | [12 empty] | 6 | 6 | 6
Intregración ABM carreras con Web | 4 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Cursos (Matías Lizarraga) | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 4 | [12 empty] | 6 | 3 | 4
Intregración ABM cursos con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Turnos (Pablo Lopez) | 6 | [6 empty] | 6 | 6 | 6 | [12 empty] | 6 | 6 | 6
Intregración ABM turnos con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Preguntas (Matías Lizarraga) | 6 | [6 empty] | 6 | 6 | 4 | [12 empty] | 6 | 6 | 4
Intregración ABM preguntas con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Preguntas Multiple Choice (Matías Lizarraga) | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 3 | [12 empty] | 4 | 4 | 3
Desarrollar ABM Preguntas Verdadero o Falso (Matías Lizarraga) | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 3 | [12 empty] | 4 | 4 | 3
Desarrollar ABM Exámenes (Pablo Lopez) | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM exámenes con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Manual (Pablo Lopez) | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Simulado (Pablo Lopez) | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Imágenes (Pablo Lopez) | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Notas (Matías Lizarraga) | 6 | [6 empty] | 6 | 6 | 4 | [12 empty] | 6 | 6 | 4
Intregración ABM notas con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas (Matías Lizarraga) | 6 | [9 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas de Aprobación (Pablo Lopez) | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas de Faltas (Matías Lizarraga) | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollo vista de login | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 4 | 4 | [12 empty] | 16 | 4 | 4
Desarrollo vista de agregado de preguntas | 16 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [14 empty] | 8 | 0 | 0
Vista de Administradores | 16 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Vista generación de exámen | 16 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Vista notas exámenes | 16 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Desarrollar vista de examen | 16 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 | [11 empty] | 16 | 0 | 0
Desarrollo vista de decisión de creacion de examen | 4 | [9 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen manual | 8 | [9 empty] | 4 |  |  | 4 | [8 empty] | 8 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen simulado | 4 | [12 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen manual multiple (Varios examenes) | 4 | [12 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de mantenimiento de examen por alumno | 10 | [15 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 | 0 | 0
Desarrollo vista de confirmación de registro para alumnos | 6 | [15 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 6 | 0 | 0
Desarrollo vista agregado de carreras | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista agregado de sedes | 4 | [18 empty] | 4 |  |  | 4 | 0 | 0
Testing vistas responsive en dispositivos mobiles | 8 | [18 empty] | 8 |  |  | 8 | 0 | 0
| parciales | 4 | 4 | 2 | 40 | 8 | 6 | 85 | 42 | 37 | 31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 213 | 54 | 45
| acumulados | 4 | 4 | 2 | 44 | 12 | 8 | 129 | 54 | 45 | 160 | 54 | 45 | 181 | 54 | 45 | 193 | 54 | 45 | 213 | 54 | 45
BAC | 261
regla de avance | 50/50
Estoy al final del período 3 | [12 empty] | PV | EV | AC
PV | 129 |  | SV | -75 | EV-PV | desvío calendario | [5 empty] | P1 | 4 | 4 | 2
EV | 54 |  | CV | 9 | EV-AC | desvío costos | [5 empty] | P2 | 44 | 12 | 8
AC | 45 |  | SPI | 0.4186 | EV/PV | lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar | [5 empty] | P3 | 129 | 54 | 45
|  |  | CPI | 1.2 | EV/AC | lo que gané frente a lo que gasté | [5 empty] | P4 | 160 | 54 | 45
|  |  | ETC | 207 | BAC-EV | si se respeta el presupuesto |  |  | lo que falta para completar |  |  | P5 | 181 | 54 | 45
|  |  | ETC | 412.0833 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento |  |  | lo que falta para completar |  |  | P6 | 193 | 54 | 45
|  |  | EAC | 252 | AC+(BAC-EV) | si se respeta el presupuesto |  |  | lo que va a costar |  |  | P7 | 213 | 54 | 45
|  |  | EAC | 217.5 | BAC/CPI | si se mantiene el rendimiento |  |  | lo que va a costar
|  |  | EAC | 457.0833 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento desde el costo |  |  | lo que va a costar
|  |  | TCPI | 0.95833 | (BAC-EV)/(BAC-AC) | lo que debería rendir cada peso

## Informe
Informe de Avance
Proyecto | Campus Royal Academy
Fecha | 2019-10-11
PM | Pablo López
Análisis: En base al SPI, que da 0,42, y al análisis del periodo anterior, se llega a la conclusión de que el proyecto, si bien sigue retrasado respecto a las metas que debería cumplir, está acercándose al nivel en que debería estar. En el próximo período se buscará seguir implementando medidas que acerquen el SPI al valor ideal de 1.
Informe de Avance
Indicadores |  | Fórmula | Análisis/Descripción
BAC | 261
PV | 129 |  | Planned Value
AC | 54 |  | Actual Cost
EV | 45 |  | Earned Value
SV | -75 | EV-PV | Estamos atrasados con el trabajo planificado
CV | 9 | EV-AC | Ahorramos costos pero aun así fallamos en la estimación
SPI | 0.4186 | EV/PV | Atrasados en el calendario
CPI | 1.2 | EV/AC | Utilizamos menos costos para la actividad que realizamos
ETC | 207 | BAC-EV | Lo que falta para terminar el proyecto según lo presupuestado
ETC | 412.0833 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | Lo que falta para terminar el proyecto si seguimos así
EAC | 252 | AC+(BAC-EV) | Lo que va a costar el proyecto según lo presupuestado
EAC | 217.5 | BAC/CPI | Lo que va a costar el proyecto si seguimos de esta manera
EAC | 457.0833 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | Lo que va a costar el proyecto si mantenemos el rendimiento del costo
TCPI | 0.95833 | (BAC-EV)/(BAC-AC) | Estamos un 1% por encima de la eficiencia que deberiamos tener
Análisis:
Firma