## Cálculos
|  | Período 1 |  |  | Período 2 |  |  | Período 3 |  |  | Período 4 |  |  | Período 5 |  |  | Período 6 |  |  | Período 7 |  |  | Total
Actividad | Estimación | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Diseño de la base de datos (Matías Lizarraga) | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | [17 empty] | 8 | 4 | 4
Implementación DER (Pablo Lopez) | 1 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
Administración índices (Pablo Lopez) | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Alumnos (Matías Lizarraga) | 6 |  |  |  | 6 | [17 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM alumnos con Web | 4 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Desarrollar ABM Carreras (Pablo Lopez) | 6 |  |  |  | 6 | [17 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM carreras con Web | 4 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Desarrollar ABM Cursos (Matías Lizarraga) | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM cursos con Web | 4 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Desarrollar ABM Turnos (Pablo Lopez) | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM turnos con Web | 4 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Desarrollar ABM Preguntas (Matías Lizarraga) | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM preguntas con Web | 4 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Desarrollar ABM Preguntas Multiple Choice (Matías Lizarraga) | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Preguntas Verdadero o Falso (Matías Lizarraga) | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes (Pablo Lopez) | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM exámenes con Web | 4 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Manual (Pablo Lopez) | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Simulado (Pablo Lopez) | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Imágenes (Pablo Lopez) | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Notas (Matías Lizarraga) | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM notas con Web | 4 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas (Matías Lizarraga) | 6 | [9 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas de Aprobación (Pablo Lopez) | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas de Faltas (Matías Lizarraga) | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Vista de Administradores | 16 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Vista generación de exámen | 16 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Vista notas exámenes | 16 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Vista inscripcion a cursos | 16 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Vista exámen | 16 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| parciales | 4 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4 | 4
| acumulados | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 69 | 4 | 4 | 84 | 4 | 4 | 93 | 4 | 4 | 93 | 4 | 4 | 93 | 4 | 4
BAC | 153
regla de avance | 50/50
estoy al inicio del período 2 | [11 empty] | PV | EV | AC
PV | 24 |  | SV | -20 | EV-PV | desvío calendario |  |  |  |  | P1 | 4 | 4 | 4
AC | 4 |  | CV | 0 | EV-AC | desvío costos |  |  |  |  | P2 | 24 | 4 | 4
EV | 4 |  | SPI | 0.16667 | EV/PV | lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar |  |  |  |  | P3 | 69 | 4 | 4
|  |  | CPI | 1 | EV/AC | lo que gané frente a lo que gasté |  |  |  |  | P4 | 84 | 4 | 4
|  |  | ETC | 149 | BAC-EV | si se respeta el presupuesto | lo que falta para completar |  |  |  | P5 | 93 | 4 | 4
|  |  | ETC | 894 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento | lo que falta para completar |  |  |  | P6 | 93 | 4 | 4
|  |  | EAC | 153 | AC+(BAC-EV) | si se respeta el presupuesto | lo que va a costar |  |  |  | P7 | 93 | 4 | 4
|  |  | EAC | 153 | BAC/CPI | si se mantiene el rendimiento | lo que va a costar
|  |  | EAC | 898 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento desde el costo | lo que va a costar
|  |  | TCPI | 1 | (BAC-EV)/(BAC-AC) | lo que debería rendir cada peso

## Informe
Informe de Avance
Proyecto | Campus Royal Academy
Fecha | 2019-09-27
PM | Pablo López
Análisis:
Informe de Avance
Indicadores |  | Fórmula | Análisis/Descripción
BAC | 153
PV | 24
AC | 4
EV | 4 | EV-PV
CV | 0 | EV-AC
SPI | 0.16667 | EV/PV
CPI | 1 | EV/AC
ETC | 149 | BAC-EV
ETC | 894 | (BAC-EV)/(SPI*CPI)
EAC | 153 | AC+(BAC-EV)
EAC | 153 | BAC/CPI
EAC | 898 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI)
TCPI | 1 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis:
Firma