## Cálculos
|  | Período 1 |  |  | Período 2 |  |  | Período 3 |  |  | Período 4 |  |  | Período 5 |  |  | Período 6 |  |  | Período 7 |  |  | Total
Actividad | Estimación | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Diseño de la base de datos (DER) | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | [15 empty] | 8 | 8 | 4
Implementación DER (Pablo Lopez) | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
Administración índices (Pablo Lopez) | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Alumnos | 6 |  |  |  | 6 | 3 | 3 | [15 empty] | 6 | 3 | 3
Intregración ABM alumnos con Web | 4 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Carreras | 6 |  |  |  | 6 | [17 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM carreras con Web | 4 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Cursos | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM cursos con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Turnos | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM turnos con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Preguntas | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM preguntas con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar Modulo Preguntas Multiple Choice | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar Modulo Preguntas Verdadero o Falso | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM exámenes con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Manual | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Simulado | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Imagenes | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Notas | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM notas con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas | 6 | [9 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas de Aprobación | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas de Faltas | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollo vista de login | 16 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | [14 empty] | 16 | 0 | 0
Desarrollo vista de agregado de preguntas | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [14 empty] | 8 | 0 | 0
Desarrollar vista de examen | 16 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 | [11 empty] | 16 | 0 | 0
Desarrollo vista de decisión de creacion de examen | 4 | [9 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen manual | 8 | [9 empty] | 4 |  |  | 4 | [8 empty] | 8 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen simulado | 4 | [12 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen manual multiple (Varios examenes) | 4 | [12 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de mantenimiento de examen por alumno | 10 | [15 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 | 0 | 0
Desarrollo vista de confirmación de registro para alumnos | 6 | [15 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 6 | 0 | 0
Desarrollo vista agregado de carreras | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista agregado de sedes | 4 | [18 empty] | 4 |  |  | 4 | 0 | 0
Testing vistas responsive en dispositivos mobiles | 8 | [18 empty] | 8 |  |  | 8 | 0 | 0
| parciales | 4 | 4 | 2 | 40 | 8 | 6 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 213 | 12 | 8
| acumulados | 4 | 4 | 2 | 44 | 12 | 8 | 129 | 12 | 8 | 160 | 12 | 8 | 181 | 12 | 8 | 193 | 12 | 8 | 180 | 12 | 8
BAC | 213
regla de avance | 50/50
estoy al inicio del período 2 | [11 empty] | PV | EV | AC
PV | 44 |  | SV | -32 | EV-PV | desvío calendario |  |  |  |  | P1 | 4 | 4 | 2
EV | 12 |  | CV | 4 | EV-AC | desvío costos |  |  |  |  | P2 | 44 | 12 | 8
AC | 8 |  | SPI | 0.27273 | EV/PV | lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar |  |  |  |  | P3 | 129 | 12 | 8
|  |  | CPI | 1.5 | EV/AC | lo que gané frente a lo que gasté |  |  |  |  | P4 | 160 | 12 | 8
|  |  | ETC | 201 | BAC-EV | si se respeta el presupuesto | lo que falta para completar |  |  |  | P5 | 181 | 12 | 8
|  |  | ETC | 491.3333 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento | lo que falta para completar |  |  |  | P6 | 193 | 12 | 8
|  |  | EAC | 213 | AC+(BAC-EV) | si se respeta el presupuesto | lo que va a costar |  |  |  | P7 | 180 | 12 | 8
|  |  | EAC | 142 | BAC/CPI | si se mantiene el rendimiento | lo que va a costar
|  |  | EAC | 499.3333 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento desde el costo | lo que va a costar
|  |  | TCPI | 0.98049 | (BAC-EV)/(BAC-AC) | lo que debería rendir cada peso

## Informe
Informe de Avance
Proyecto | Campus Royal Academy
Fecha | 2019-10-04
PM | Pablo López
Análisis: Dado el PV que muestra el gráfico, no llega a coincidir con el EV ya que vamos trabajando atrasados pero de una manera eficiente, donde el AC es menor al EV.
Informe de Avance
Indicadores |  | Fórmula | Análisis/Descripción
BAC | 213
PV | 44 |  | Planned Value
EV | 12 |  | Earned Value
AC | 8 |  | Actual Cost
SV | -32 | EV-PV | Estamos atrasados en el calendario
CV | 4 | EV-AC | Estamos ahorrando en costos
SPI | 0.27273 | EV/PV | Falla en la eficiencia del calendario ya que esto nos deberia dar 1
CPI | 1.5 | EV/AC | Utilizamos menos costos para la actividad que realizamos
ETC | 201 | BAC-EV | Lo que falta para terminar el proyecto según lo presupuestado
ETC | 491.3333 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | Lo que falta para terminar el proyecto si seguimos así
EAC | 213 | AC+(BAC-EV) | Lo que va a costar el proyecto según lo presupuestado
EAC | 142 | BAC/CPI | Lo que va a costar el proyecto si seguimos de esta manera
EAC | 499.3333 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | Lo que va a costar el proyecto si mantenemos el rendimiento del costo
TCPI | 0.98049 | (BAC-EV)/(BAC-AC) | Estamos un 2% por encima de la eficiencia que deberiamos tener
Análisis: En base al SPI, que da 0,27, llegamos a la conclusión de que hubo una falla al momento de relevar requerimientos y en la estimación de las fechas estipuladas de desarrollo, ya que no tuvimos en cuenta el análisis e investigación inicial de la tecnología a utilizar, el cual nos hizo retrasar un período. Sin embargo, en las siguientes semanas, reacomodando el trabajo, se puede cumplir con la entrega del producto en la fecha estipulada.
Firma