## Cálculos
|  | Período 1 |  |  | Período 2 |  |  | Período 3 |  |  | Período 4 |  |  | Período 5 |  |  | Período 6 |  |  | Período 7 |  |  | Total
Actividad | Estimación | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Diseño de la base de datos | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | [15 empty] | 8 | 8 | 4
Implementación DER | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
Administración índices | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Alumnos | 6 |  |  |  | 6 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | [12 empty] | 6 | 6 | 6
Intregración ABM alumnos con Web | 4 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Carreras | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 | [12 empty] | 6 | 6 | 6
Intregración ABM carreras con Web | 4 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Cursos | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 4 | [12 empty] | 6 | 3 | 4
Intregración ABM cursos con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Turnos | 6 | [6 empty] | 6 | 6 | 6 | [12 empty] | 6 | 6 | 6
Intregración ABM turnos con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Preguntas | 6 | [6 empty] | 6 | 6 | 4 | [12 empty] | 6 | 6 | 4
Intregración ABM preguntas con Web | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 | [6 empty] | 4 | 4 | 3
Desarrollar ABM Preguntas Multiple Choice | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 3 | [12 empty] | 4 | 4 | 3
Desarrollar ABM Preguntas Verdadero o Falso | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 3 | [12 empty] | 4 | 4 | 3
Desarrollar ABM Exámenes | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM exámenes con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Manual | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Simulado | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Imágenes | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Notas | 6 | [6 empty] | 6 | 6 | 4 | [12 empty] | 6 | 6 | 4
Intregración ABM notas con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas | 6 | [9 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas de Aprobación | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas de Faltas | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollo vista de login | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | [9 empty] | 16 | 8 | 7
Desarrollo vista de agregado de preguntas | 16 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 16 | 17 | [9 empty] | 16 | 16 | 17
Vista de Administradores | 16 | [15 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  | 16 | 0 | 0
Vista generación de exámen | 16 | [9 empty] | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | [6 empty] | 16 | 4 | 4
Vista notas exámenes | 16 | [15 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  | 16 | 0 | 0
Desarrollar vista de examen | 16 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 | [11 empty] | 16 | 0 | 0
Desarrollo vista de decisión de creacion de examen | 4 | [9 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen manual | 8 | [9 empty] | 4 |  |  | 4 | [8 empty] | 8 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen simulado | 4 | [12 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen manual multiple (Varios examenes) | 4 | [12 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de mantenimiento de examen por alumno | 10 | [15 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 | 0 | 0
Desarrollo vista de confirmación de registro para alumnos | 6 | [15 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 6 | 0 | 0
Desarrollo vista agregado de carreras | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista agregado de sedes | 4 | [18 empty] | 4 |  |  | 4 | 0 | 0
Testing vistas responsive en dispositivos mobiles | 8 | [18 empty] | 8 |  |  | 8 | 0 | 0
| parciales | 4 | 4 | 2 | 44 | 8 | 6 | 89 | 42 | 37 | 39 | 24 | 25 | 29 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 269 | 82 | 72
| acumulados | 4 | 4 | 2 | 48 | 12 | 8 | 137 | 54 | 45 | 176 | 78 | 70 | 205 | 82 | 72 | 233 | 82 | 72 | 269 | 78 | 70
BAC | 261
regla de avance | 50/50
Estoy al final del período 5 | [12 empty] | PV | EV | AC
PV | 205 |  | SV | -123 | EV-PV | desvío calendario | [5 empty] | P1 | 4 | 4 | 2
EV | 82 |  | CV | 10 | EV-AC | desvío costos | [5 empty] | P2 | 48 | 12 | 8
AC | 72 |  | SPI | 0.4 | EV/PV | lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar | [5 empty] | P3 | 137 | 54 | 45
|  |  | CPI | 1.1389 | EV/AC | lo que gané frente a lo que gasté | [5 empty] | P4 | 176 | 78 | 70
La estimación se hace en horas |  |  | ETC | 179 | BAC-EV | si se respeta el presupuesto |  |  | lo que falta para completar |  |  | P5 | 205 | 82 | 72
|  |  | ETC | 392.9268 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento |  |  | lo que falta para completar |  |  | P6 | 233 | 82 | 72
|  |  | EAC | 251 | AC+(BAC-EV) | si se respeta el presupuesto |  |  | lo que va a costar |  |  | P7 | 269 | 78 | 70
|  |  | EAC | 229.1707 | BAC/CPI | si se mantiene el rendimiento |  |  | lo que va a costar
|  |  | EAC | 464.9268 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento desde el costo |  |  | lo que va a costar
|  |  | TCPI | 0.94709 | (BAC-EV)/(BAC-AC) | lo que debería rendir cada peso

## Informe
Informe de Avance
Proyecto | Campus Royal Academy
Fecha | 2019-10-25
PM | Pablo López
Análisis: En base al gráfico, podemos observar que hubo un escaso avance en el período 4 y 5 ya que el EV cada vez se va alejando del PV. Los costos utilizados siguen por debajo de lo planeado.
Informe de Avance
Indicadores |  | Fórmula | Análisis/Descripción
BAC | 261
PV | 205 |  | Planned Value
AC | 82 |  | Actual Cost
EV | 72 |  | Earned Value
SV | -123 | EV-PV | Estamos atrasados con el trabajo planificado
CV | 10 | EV-AC | Ahorramos costos pero aun así fallamos en la estimación
SPI | 0.4 | EV/PV | Atrasados en el calendario
CPI | 1.1389 | EV/AC | Utilizamos menos costos para la actividad que realizamos
ETC | 179 | BAC-EV | Horas que faltan para terminar el proyecto según lo presupuestado
ETC | 392.9268 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | Horas que faltan para terminar el proyecto si seguimos así
EAC | 251 | AC+(BAC-EV) | Lo que va a costar el proyecto según lo presupuestado
EAC | 229.1707 | BAC/CPI | Lo que va a costar el proyecto si seguimos de esta manera
EAC | 464.9268 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | Lo que va a costar el proyecto si mantenemos el rendimiento del costo
TCPI | 0.94709 | (BAC-EV)/(BAC-AC) | Estamos un 5% por encima de la eficiencia que deberiamos tener
Análisis: En base al SPI, que da 0,40, y al análisis del periodo anterior, se llega a la conclusión de que el proyecto cada vez se va retrasando respecto a las metas que debería cumplir. En el próximo período se buscará seguir implementando medidas que aumenten el valor del SPI lo mayor posible.
Firma