## Cálculos
|  | Período 1 |  |  | Período 2 |  |  | Período 3 |  |  | Período 4 |  |  | Período 5 |  |  | Período 6 |  |  | Período 7 |  |  | Total
Actividad | Estimación | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Diseño de la base de datos (DER) | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | [17 empty] | 8 | 4 | 2
Implementación DER (Pablo Lopez) | 1 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0
Administración índices (Pablo Lopez) | 6 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Desarrollar ABM Alumnos | 6 |  |  |  | 6 | [17 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM alumnos con Web | 4 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Carreras | 6 |  |  |  | 6 | [17 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM carreras con Web | 4 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Cursos | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM cursos con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Turnos | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM turnos con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Preguntas | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM preguntas con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar Modulo Preguntas Multiple Choice | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar Modulo Preguntas Verdadero o Falso | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM exámenes con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Manual | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Simulado | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Imagenes | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Notas | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM notas con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas | 6 | [9 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas de Aprobación | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas de Faltas | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollo vista de login | 16 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | [14 empty] | 16 | 0 | 0
Desarrollo vista de agregado de preguntas | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [14 empty] | 8 | 0 | 0
Desarrollar vista de examen | 16 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 | [11 empty] | 16 | 0 | 0
Desarrollo vista de decisión de creacion de examen | 4 | [9 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen manual | 8 | [9 empty] | 4 |  |  | 4 | [8 empty] | 8 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen simulado | 4 | [12 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen manual multiple (Varios examenes) | 4 | [12 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de mantenimiento de examen por alumno | 10 | [15 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 | 0 | 0
Desarrollo vista de confirmación de registro para alumnos | 6 | [15 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 6 | 0 | 0
Desarrollo vista agregado de carreras | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista agregado de sedes | 4 | [18 empty] | 4 |  |  | 4 | 0 | 0
Testing vistas responsive en dispositivos mobiles | 8 | [18 empty] | 8 |  |  | 8 | 0 | 0
| parciales | 4 | 4 | 2 | 40 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 207 | 4 | 2
| acumulados | 4 | 4 | 2 | 44 | 4 | 2 | 129 | 4 | 2 | 157 | 4 | 2 | 175 | 4 | 2 | 187 | 4 | 2 | 177 | 4 | 2
LA ESTIMACIÓN SE MIDE EN HORAS
BAC | 213
regla de avance | 50/50
estoy al inicio del período 2 | [11 empty] | PV | EV | AC
PV | 4 |  | SV | 0 | EV-PV | desvío calendario |  |  |  |  | P1 | 4 | 4 | 2
EV | 4 |  | CV | 2 | EV-AC | desvío costos |  |  |  |  | P2 | 44 | 4 | 2
AC | 2 |  | SPI | 1 | EV/PV | lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar |  |  |  |  | P3 | 129 | 4 | 2
|  |  | CPI | 2 | EV/AC | lo que gané frente a lo que gasté |  |  |  |  | P4 | 157 | 4 | 2
|  |  | ETC | 209 | BAC-EV | si se respeta el presupuesto | lo que falta para completar |  |  |  | P5 | 175 | 4 | 2
|  |  | ETC | 104.5 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento | lo que falta para completar |  |  |  | P6 | 187 | 4 | 2
|  |  | EAC | 213 | AC+(BAC-EV) | si se respeta el presupuesto | lo que va a costar |  |  |  | P7 | 177 | 4 | 2
|  |  | EAC | 106.5 | BAC/CPI | si se mantiene el rendimiento | lo que va a costar
|  |  | EAC | 106.5 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento desde el costo | lo que va a costar
|  |  | TCPI | 0.99052 | (BAC-EV)/(BAC-AC) | lo que debería rendir cada peso

## Informe
Informe de Avance
Proyecto | Campus Royal Academy
Fecha | 2019-09-27
PM | Pablo López
Análisis: Se observa que el AC está un poco por debajo del EV ya que hubo una falla en la estimación. La actividad en vez de realizarse en 4 horas, se pudo simplificar en 2.
Informe de Avance
Indicadores |  | Fórmula | Análisis/Descripción
BAC | 213
PV | 4 |  | Planned Value
EV | 4 |  | Earned Value
AC | 2 |  | Actual Cost
SV | 0 | EV-PV | Cumplimos perfectamente con el trabajo estimado
CV | 2 | EV-AC | Ahorramos costos pero aun así fallamos en la estimación
SPI | 1 | EV/PV | Totalmente eficientes con el calendario
CPI | 2 | EV/AC | Utilizamos menos costos para la actividad que realizamos
ETC | 209 | BAC-EV | Lo que falta para terminar el proyecto según lo presupuestado
ETC | 104.5 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | Lo que falta para terminar el proyecto si seguimos así
EAC | 213 | AC+(BAC-EV) | Lo que va a costar el proyecto según lo presupuestado
EAC | 106.5 | BAC/CPI | Lo que va a costar el proyecto si seguimos de esta manera
EAC | 106.5 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | Lo que va a costar el proyecto si mantenemos el rendimiento del costo
TCPI | 0.99052 | (BAC-EV)/(BAC-AC) | Estamos un 1% por encima de la eficiencia que deberiamos tener
Análisis: Al planificar el primer período con la mitad de la actividad de diseño de base de datos, fue fácil cumplir con el objetivo, obteniendo un SPI de 1. Una estimación perfecta en base al calendario pero nos sobrepasamos por dos horas del costo estimado.
Firma