## Cálculos
|  | Período 1 |  |  | Período 2 |  |  | Período 3 |  |  | Período 4 |  |  | Período 5 |  |  | Período 6 |  |  | Período 7 |  |  | Total
Actividad | Estimación | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Diseño de la base de datos (Matías Lizarraga) | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | [15 empty] | 8 | 8 | 4
Implementación DER (Pablo Lopez) | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
Administración índices (Pablo Lopez) | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Alumnos (Matías Lizarraga) | 6 |  |  |  | 6 | 3 | 3 | [15 empty] | 6 | 3 | 3
Intregración ABM alumnos con Web | 4 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Carreras (Pablo Lopez) | 6 |  |  |  | 6 | [17 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM carreras con Web | 4 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Cursos (Matías Lizarraga) | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM cursos con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Turnos (Pablo Lopez) | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM turnos con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Preguntas (Matías Lizarraga) | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM preguntas con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Preguntas Multiple Choice (Matías Lizarraga) | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Preguntas Verdadero o Falso (Matías Lizarraga) | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes (Pablo Lopez) | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM exámenes con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Manual (Pablo Lopez) | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Simulado (Pablo Lopez) | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Imágenes (Pablo Lopez) | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Notas (Matías Lizarraga) | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM notas con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas (Matías Lizarraga) | 6 | [9 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas de Aprobación (Pablo Lopez) | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas de Faltas (Matías Lizarraga) | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Vista de Administradores | 16 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Vista generación de exámen | 16 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Vista notas exámenes | 16 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Vista inscripcion a cursos | 16 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Vista exámen | 16 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| parciales | 4 | 4 | 2 | 28 | 8 | 6 | 65 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 12 | 8
| acumulados | 4 | 4 | 2 | 32 | 12 | 8 | 97 | 12 | 8 | 112 | 12 | 8 | 121 | 12 | 8 | 121 | 12 | 8 | 121 | 12 | 8
BAC | 201
regla de avance | 50/50
Estoy al final del período 2 | [12 empty] | PV | EV | AC
PV | 32 |  | SV | -20 | EV-PV | desvío calendario | [5 empty] | P1 | 4 | 4 | 2
EV | 12 |  | CV | 4 | EV-AC | desvío costos | [5 empty] | P2 | 32 | 12 | 8
AC | 8 |  | SPI | 0.375 | EV/PV | lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar | [5 empty] | P3 | 97 | 12 | 8
|  |  | CPI | 1.5 | EV/AC | lo que gané frente a lo que gasté | [5 empty] | P4 | 112 | 12 | 8
|  |  | ETC | 189 | BAC-EV | si se respeta el presupuesto |  |  | lo que falta para completar |  |  | P5 | 121 | 12 | 8
|  |  | ETC | 336 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento |  |  | lo que falta para completar |  |  | P6 | 121 | 12 | 8
|  |  | EAC | 197 | AC+(BAC-EV) | si se respeta el presupuesto |  |  | lo que va a costar |  |  | P7 | 121 | 12 | 8
|  |  | EAC | 134 | BAC/CPI | si se mantiene el rendimiento |  |  | lo que va a costar
|  |  | EAC | 344 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento desde el costo |  |  | lo que va a costar
|  |  | TCPI | 0.97927 | (BAC-EV)/(BAC-AC) | lo que debería rendir cada peso

## Informe
Informe de Avance
Proyecto | Campus Royal Academy
Fecha | 2019-09-27
PM | Pablo López
Análisis: En base al SPI, que da 0,38, llegamos a la conclusión de que hubo una falla al momento de relevar requerimientos y en la estimación de las fechas estipuladas de desarrollo, ya que no tuvimos en cuenta el análisis e investigación inicial de la tecnología a utilizar, el cual nos hizo retrasar un período. Sin embargo, en las siguientes semanas, reacomodando el trabajo, se puede cumplir con la entrega del producto en la fecha estipulada.
Informe de Avance
Indicadores |  | Fórmula | Análisis/Descripción
BAC | 201
PV | 32
AC | 12
EV | 8 | EV-PV
CV | 4 | EV-AC
SPI | 0.375 | EV/PV
CPI | 1.5 | EV/AC
ETC | 189 | BAC-EV
ETC | 336 | (BAC-EV)/(SPI*CPI)
EAC | 197 | AC+(BAC-EV)
EAC | 134 | BAC/CPI
EAC | 344 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI)
TCPI | 0.97927 | (BAC-EV)/(BAC-AC)
Análisis:
Firma