## Cálculos
|  | Período 1 |  |  | Período 2 |  |  | Período 3 |  |  | Período 4 |  |  | Período 5 |  |  | Período 6 |  |  | Período 7 |  |  | Total
Actividad | Estimación | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC | PV | EV | AC
Diseño de la base de datos | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | [15 empty] | 8 | 8 | 4
Implementación DER | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1
Administración índices | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Alumnos | 6 |  |  |  | 6 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | [12 empty] | 6 | 6 | 6
Intregración ABM alumnos con Web | 4 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Carreras | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 | [12 empty] | 6 | 6 | 6
Intregración ABM carreras con Web | 4 |  |  |  | 4 | [17 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Cursos | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 4 | [12 empty] | 6 | 3 | 4
Intregración ABM cursos con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Turnos | 6 | [6 empty] | 6 | 6 | 6 | [12 empty] | 6 | 6 | 6
Intregración ABM turnos con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Preguntas | 6 | [6 empty] | 6 | 6 | 4 | [12 empty] | 6 | 6 | 4
Intregración ABM preguntas con Web | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 | [6 empty] | 4 | 4 | 3
Desarrollar ABM Preguntas Multiple Choice | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 3 | [12 empty] | 4 | 4 | 3
Desarrollar ABM Preguntas Verdadero o Falso | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 3 | [12 empty] | 4 | 4 | 3
Desarrollar ABM Exámenes | 6 | [6 empty] | 6 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
Intregración ABM exámenes con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Manual | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Simulado | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Exámenes Imágenes | 2 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
Desarrollar ABM Notas | 6 | [6 empty] | 6 | 6 | 4 | [12 empty] | 6 | 6 | 4
Intregración ABM notas con Web | 4 | [6 empty] | 4 | [14 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas | 6 | [9 empty] | 6 | [11 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas de Aprobación | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollar ABM Estadísticas de Faltas | 6 | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 6 | 0 | 0
Desarrollo vista de login | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | [9 empty] | 16 | 8 | 7
Desarrollo vista de agregado de preguntas | 16 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 16 | 17 | [9 empty] | 16 | 16 | 17
Desarrollo vista de Administradores | 16 | [15 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  | 16 | 0 | 0
Desarrollo vista generación de exámen | 16 | [9 empty] | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 |  | 12 | 8 |  |  |  | 16 | 16 | 12
Desarrollo vista notas exámenes | 16 | [18 empty] | 16 |  |  | 16 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen | 16 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | 4 |  |  |  | 16 | 8 | 4
Desarrollo vista de decisión de creacion de examen | 4 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 6 |  |  |  | 4 | 4 | 6
Desarrollo vista de examen manual | 8 | [9 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 8 | 6 |  |  |  | 8 | 8 | 6
Desarrollo vista de examen simulado | 4 | [12 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista de examen manual multiple (Varios examenes) | 4 | [12 empty] | 4 |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  | 4 | 2 | 4
Desarrollo vista de mantenimiento de examen por alumno | 10 | [15 empty] | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 | 0 | 0
Desarrollo vista de confirmación de registro para alumnos | 6 | [15 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 6 | 0 | 0
Desarrollo vista agregado de carreras | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0
Desarrollo vista agregado de sedes | 4 | [18 empty] | 4 |  |  | 4 | 0 | 0
Testing vistas responsive en dispositivos mobiles | 8 | [18 empty] | 8 |  |  | 8 | 0 | 0
| parciales | 4 | 4 | 2 | 44 | 8 | 6 | 89 | 42 | 37 | 39 | 24 | 25 | 29 | 4 | 2 | 20 | 34 | 28 | 44 | 0 | 0 | 269 | 116 | 100
| acumulados | 4 | 4 | 2 | 48 | 12 | 8 | 137 | 54 | 45 | 176 | 78 | 70 | 205 | 82 | 72 | 225 | 116 | 100 | 269 | 78 | 70
BAC | 261
regla de avance | 50/50
Estoy al final del período 6 | [12 empty] | PV | EV | AC
PV | 225 |  | SV | -109 | EV-PV | desvío calendario | [5 empty] | P1 | 4 | 4 | 2
EV | 116 |  | CV | 16 | EV-AC | desvío costos | [5 empty] | P2 | 48 | 12 | 8
AC | 100 |  | SPI | 0.51556 | EV/PV | lo que avancé frente a lo que tenía que avanzar | [5 empty] | P3 | 137 | 54 | 45
|  |  | CPI | 1.16 | EV/AC | lo que gané frente a lo que gasté | [5 empty] | P4 | 176 | 78 | 70
La estimación se hace en horas |  |  | ETC | 145 | BAC-EV | si se respeta el presupuesto |  |  | lo que falta para completar |  |  | P5 | 205 | 82 | 72
|  |  | ETC | 242.4569 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento |  |  | lo que falta para completar |  |  | P6 | 225 | 116 | 100
|  |  | EAC | 245 | AC+(BAC-EV) | si se respeta el presupuesto |  |  | lo que va a costar |  |  | P7 | 269 | 78 | 70
|  |  | EAC | 225 | BAC/CPI | si se mantiene el rendimiento |  |  | lo que va a costar
|  |  | EAC | 342.4569 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | si se mantiene el rendimiento desde el costo |  |  | lo que va a costar
|  |  | TCPI | 0.90062 | (BAC-EV)/(BAC-AC) | lo que debería rendir cada peso

## Informe
Informe de Avance
Proyecto | Campus Royal Academy
Fecha | 2019-11-01
PM | Pablo López
Análisis: En base al gráfico, podemos observar que hubo un considerable avance en este período comparado a los períodos anteriores, llegando a un EV acumulado de 100, donde los costos aun siguen siendo menores.
Informe de Avance
Indicadores |  | Fórmula | Análisis/Descripción
BAC | 261
PV | 225 |  | Planned Value
AC | 116 |  | Actual Cost
EV | 100 |  | Earned Value
SV | -109 | EV-PV | Estamos atrasados con el trabajo planificado
CV | 16 | EV-AC | Ahorramos costos pero aun así fallamos en la estimación
SPI | 0.51556 | EV/PV | Atrasados en el calendario
CPI | 1.16 | EV/AC | Utilizamos menos costos para la actividad que realizamos
ETC | 145 | BAC-EV | Horas que faltan para terminar el proyecto según lo presupuestado
ETC | 242.4569 | (BAC-EV)/(SPI*CPI) | Horas que faltan para terminar el proyecto si seguimos así
EAC | 245 | AC+(BAC-EV) | Lo que va a costar el proyecto según lo presupuestado
EAC | 225 | BAC/CPI | Lo que va a costar el proyecto si seguimos de esta manera
EAC | 342.4569 | AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI) | Lo que va a costar el proyecto si mantenemos el rendimiento del costo
TCPI | 0.90062 | (BAC-EV)/(BAC-AC) | Estamos un 10% por encima de la eficiencia que deberiamos tener
Análisis: Aunque sigamos atrasados, logramos aumentar un 0,12 el SPI comparado al período anterior. Estimamos terminar la mayor cantidad de actividades para el próximo período, teniendo en cuenta que matemáticamente es imposible terminarlo al 100%.
Firma